## SPK
Lampiran 3
Pemerintah Kabupaten Ciamis - Dinas/Badan KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. CIAMIS
Daftar Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa
Tahun Anggaran 2023
Baik Yang Sudah Dibayarkan Maupun Belum Dibayarkan
Nama Perangkat Daerah : DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kode Perangkat Daerah : 2.19.2.22.0.00.01
No. Urut | No. Kontrak | Tgl Kontrak | Nama Kontraktor | Metode Pemilihan |  |  | Nilai Kontrak/SPK (Rp) | Uraian Kontrak |  | Waktu Penyelesaian |  |  | PHO |  | Realisasi |  |  | SP2D 1 |  |  | SP2D 2 |  |  | MAK | Keterangan (Lokasi Kecamatan)
[5 empty] | Pagu Anggaran | Sumber Dana |  |  | Sub Kegiatan | [5 empty] | Fisik | Keuangan |  | No. | Tgl. | Jumlah (Rp) | No. | Tgl. | Jumlah (Rp)
[10 empty] | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Waktu (hari) | Nomor | Tanggal | % | % | Rp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25
BELANJA MODAL
1 | 027/291/DISBUDPORA/2023 | 02 Pebruari 2023 | CV.FAUZI JAYA | Pengadaan Langsung | 73945500 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 73859000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Ged. Kantor atau Bangunan Lainnya - Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 02 Pebruari 2023 | 26 Pebruari 2023 | 24 hari | 027/485/BAST-Disbudpora/2023 | 27 Pebruari 2023 | 100% | 100% | 73859000 | 931/000822/LS/2023 | 08 Maret 2023 | 73859000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
2 | 027/786.13/DISBUDPORA | 31 Maret 2023 | CV. TRI KARYA AGUNG | Tender | 12868437000 | Bantuan Keuangan Propinsi TA. 2023 | 11973866249 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - Pembangunan Pusat Budaya Ds. Karangkamulyan | Pengembangan Cagar Budaya | 31 Maret 2023 | 27 Agustus 2023 | 150 hari | 011.a/BA-CV.TKA/VI/2023 | 16 Juni 2023 | 100% | 95% | 4190853187 | 931/002056/LS/2023 | 25 Mei 2023 | 2394773250 | 931/002744/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 4190853187 | - | Kec. Cijeungjing
3 | 027/786.13/DISBUDPORA | 31 Maret 2023 | CV. TRI KARYA AGUNG | Tender | 12868437000 | Bantuan Keuangan Propinsi TA. 2023 | 11973866249 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - Pembangunan Pusat Budaya Ds. Karangkamulyan | Pengembangan Cagar Budaya | 31 Maret 2023 | 27 Agustus 2023 | 150 hari | 011.a/BA-CV.TKA/VI/2023 | 16 Juni 2023 | 100% | 5% | 598693311.45 | 931/005424/LS/2023 | 10 Nov 2023 | 598693311.45 | - | - | - | - | Kec. Cijeungjing
4 | 027/786.16/DISBUDPORA | 31 Maret 2023 | CV. GARIS TEBAL SEJAJAR | Pengadaan Langsung | 12868437000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 298923000 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - Pengawasan Pembangunan Pusat Budaya Ds. Karangkamulyan | Pengembangan Cagar Budaya | 31 Maret 2023 | 27 Agustus 2023 | 150 hari | 078/LPP-GTS/Pws-Pusbud/VIII/2023 | 22 Agustus 2023 | 100% | 100% | 298923000 | 931/004223/LS/2023 | 22 Sept 2023 | 298923000 | - | - | - | - | Kec. Cijeungjing
5 | 000.3.3/839/PPK-Bidmud/2023 | 10 April 2023 | CV. TUJUH PUSAKA TALA | Pengadaan Langsung | 120000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 119880000 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya ( Seragam Drumband ) | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota | 10 April 2023 | 06 Juni 2023 | 60 hari | 427/11613/Disbudpora/2023 | 06 Juni 2023 | 100% | 100% | 119880000 | 931/002466/LS/2023 | 16 Juni 2023 | 119880000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
6 | 027/837-Disbudpora | 10 April 2023 | PT. ADI PRATAMA PRIMA | Pengadaan Langsung | 60000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 59820000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Rehabilitasi Sarana Olahraga (Revitalisasi Lintasan Venue Sirkuit BMX) Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis Kab. Ciamis | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 10 April 2023 | 09 Mei 2023 | 30 hari | 027/1179/BA.STP/Disbudpora | 09 Mei 2023 | 100% | 100% | 59820000 | 931/005028/LS/2023 | 25 Okt 2023 | 59820000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
7 | 430/1438-Bidbud/DISBUDPORA | 30 Mei 2023 | CV. KIAN PRATAMA | Pengadaan Langsung | 145712000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 145599000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Pembuatan Gapura dan Pagar Situs Samida ) | Pelindungan Cagar Budaya | 30 Mei 2023 | 14 Juli 2023 | 60 hari | 027/1803-BAST/Disbudpora/2023 | 03 Juli 2023 | 100% | 100% | 138319050 | 931/002940/LS/2023 | 14 Juli 2023 | 138319050 | - | - | - | - | Kec. Rajadesa
8 | 027/1300-Disbudpora | 23 Mei 2023 | CV. AKHSAN JAYA | Pengadaan Langsung | 76000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 75524000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Rehabilitasi Sarana Olahraga / LAPANG BASKET GALUH Jl. Tentara Pelajar Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 23 Mei 2023 | 06 Juli 2023 | 60 hari | 027/676-BAST/Disbudpora/2023 | 22 Juni 2023 | 100% | 100% | 71747800 | 931/004172/LS/2023 | 14 Sept 2023 | 71747800 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
9 | 426/624.1/Bidor-Disbudpora/2023 | 09 Maret 2023 | GHEIZA RIZQIANSYAH, ST. | Pengadaan Langsung | 15000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 14951000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Perencanaan Rehabilitasi Sarana Olahraga / LAPANG BASKET GALUH Jl. Tentara Pelajar Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 09 Maret 2023 | 07 April 2023 | 30 hari | 027/842/Disbudpora/2023 | 07 April 2023 | 100% | 100% | 14951000 | 931/004173/LS/2023 | 19 Sept 2023 | 14951000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
10 | 027/1297-Disbudpora/2023 | 23 Mei 2023 | KIKI ROMANSYAH | Pengadaan Langsung | 9000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 8989000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pengawasan Rehabilitasi Sarana Olahraga / LAPANG BASKET GALUH Jl. Tentara Pelajar Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 23 Mei 2023 | 06 Juli 2023 | 60 hari | 027/1839-Disbudpora/2023 | 22 Juni 2023 | 100% | 100% | 8989000 | 931/004207/LS/2023 | 14 Sept 2023 | 8989000
11 | 027/11494/DISBUDPORA/2022 | 28 Juli 2022 | CV. AKHSAN JAYA | Pengadaan Langsung | 197000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 196400000 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pemasangan Partisi Ruang Ganti Pemain Stadion Galuh | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 28 Juli 2022 | 27 Agust 2022 | 30 hari | 027/2087.1/BAST/Disbudpora/2022 | 29 Sept 2022 | 100% | 5% | 9820000 | 931/000976/LS/2023 | 27 Maret 2023 | 9820000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
12 | 027/2082-Disbudpora | 13 Juli 2023 | CV. AKSHAN JAYA | Tender | 541000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 539172000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Rehabilitasi Sarana Olahraga / GAPURA DAN PAGAR GGT Jalan Letnan Samuji Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 14 Juli 2023 | 10 Oktober 2023 | 90 hari | 027/2863/Disbudpora | 29 September 2023 | 100% | 95% | 512213400 | 931/004988/LS/2023 | 23 Okt 2023 | 512213400 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
13 | 027/2782/DISBUDPORA | 28 Agustus 2023 | CV. KARYA IMBANAGARA | Pengadaan Langsung | 175000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 174444000 | Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan / Pengecatan bangunan Gedung Venue BMX | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 28 Agustus 2023 | 11 Oktober 2023 | 60 hari | 602.1/5/PPK-Disbudpora/2023 | 06 Oktober 2023 | 100% | 95% | 165721800 | 931/004811/LS/2023 | 13 Okt 2023 | 165721800 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
14 | 027/1971-DISBUDPORA/2022 | 21 September 2022 | CV. MEGA PERKASA | Tender | 916221750 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 887445000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Alat Kantor Lainnya-Pemasangan Atap Tenis Lapang Kawali Kab. Ciamis | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 21 September 2022 | 21 Desember 2022 | 90 hari | 027/BAST-323/Disbudpora | 09 Pebruari 2023 | 100% | 100% | 791945250 | 931/0001672/LS/2023 | 28 April 2023 | 791945250 | 931/001671/LS/2023 | 28 April 2023 | 54450000 | - | Kec. Kawali
15 | 430/1441-Bidbud/DISBUDPORA | 30 Mei 2023 | CV. KARYA IMBANAGARA | Pengadaan Langsung | 95550000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 95344000 | Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ( Rehab Museum Fosil Tambaksari ) | Penyediana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 30 Mei 2023 | 14 Juli 2023 | 60 hari | 027/1804-BAST/Disbudpora/2023 | 20 Juni 2023 | 100% | 100% | 90576800 | 931/002941/LS/2023 | 17 Juli 2023 | 90576800 | 931/004690/LS/2023 | 11 Okt 2023 | 4767200 | - | Kec. Tambaksari
16 | 426/624.4/Bidor-Disbudpora/2023 | 09 Maret 2023 | CV. CID CONSULTANT | Pengadaan Langsung | 35000000 | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) JABAR TA. 2023 | 34651000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Rehabilitasi Sarana Olahraga / GAPURA DAN PAGAR GGT Jalan Letnan Samuji Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 09 Maret 2023 | 07 April 2023 | 30 hari | 027/844-Disbudpora/2023 | 07 April 2023 | 100% | 100% | 34651000 | 931/002466/LS/2023 | 16 Juni 2023 | 34651000 | 931/004206/LS/2023 | 19 Sept 2023 | - | - | Kec. Ciamis
17 | 027/2081-Disbudpora | 13 Juli 2023 | GHEIZA RIZQIANSYAH, ST. | Pengadaan Langsung | 24000000 | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) JABAR TA. 2023 | 23304450 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pengawasan Rehabilitasi Sarana Olahraga ( GAPURA DAN PAGAR GGT) Jalan Letnan Samuji Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 14 Juli 2023 | 11 Oktober 2023 | 90 hari | 027/3258/Disbudpora/2023 | 11 Oktober 2023 | 100% | 100% | 23304450 | 931/005015/LS/2023 | 25 Oktober 2023 | 23304450 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
18 | 027/3354/DISBUDPORA | 19 Oktober 2023 | CV. SOKA JAYA UTAMA | Pengadaan Langsung | 180000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 179789000 | Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan / Pengecatan Lapang Tenis Indoor | Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19 Oktober 2023 | 18 November 2023 | 30 hari | 000.3/3676/Disbudpora | 15 November 2023 | 100% | 100% | 170799550 | 931/006829/LS/2023 | 28 Desember 2023 | 170799550 | 931/006830/LS/2023 | 28 Desember 2023 | 8989450 | - | Kec. Ciamis
19 | - | - | - | Belanja Langsung | 3044588000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 3044588000 | Belanja Modal Pengadaan Tanah (Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Lahan Roadrace Ds. Imbanagara) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | - | - | - | - | - | - | - | 3044588000 | 931/006908/LS/2023 | 30 Desember 2023 | 3044588000 | 931/006987/LS/2023 | 30 Desember 2023 | 1188000 | - | Kec. Ciamis
20 | 027/2730-Disbudpora/2023 | 22 Agustus 2023 | CV. ARTHAGUNA CITRA PRATAMA | Tender | 1700000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 880882143 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Revitalisasi Lintasan Venue Sirkuit BMX Kelurahan Cigembor | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 22 Agustus 2023 | 19 November 2023 | 60 hari | 027/3689.3/Disbudpora/2023 | 16 November 2023 | 100% | 100% | 880882143 | belum dibayarkan | utang pembayaran pekerjaan LS di 2024 | [5 empty] | Kec. Ciamis
21 | 027/2732-Disbudpora/2023 | 22 Agustus 2023 | CV. SAMPULUR CIPTA GUNA | Pengadaan Langsung | 1700000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 39887850 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pengawasan Revitalisasi Lintasan Venue Sirkuit BMX Kelurahan Cigembor | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 10: 22 Agustus 2023; 11: 19 November 2023; 12: 60 hari; 15: 100%; 16: 100%; 17: 39887850; 18: belum dibayarkan; 19: utang pembayaran pekerjaan LS di 2024; 25: Kec. Ciamis
BELANJA BARANG/JASA
1 | 027/3385/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 443130000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 408059856 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 02 Januari 2023 | 31 Desember 2023 | 12 bulan | 027/378/Disbudpora | 15 Pebrurari /23 | 100% | 100% |  | pencairan tiap bulan |  |  | - | - | - | - | Kec. Ciamis
2 | 027/3386/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 384000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 373729848 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 02 Januari 2023 | 31 Desember 2023 | 12 bulan | 027/382/Disbudpora | 15 Pebrurari /23 | 100% | 100% |  | pencairan tiap bulan |  |  | - | - | - | - | Kec. Ciamis
3 | 027/3387/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 55650000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 45339984 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 02 Januari 2023 | 31 Desember 2023 | 12 bulan | 027/380/Disbudpora | 15 Pebrurari /23 | 100% | 100% |  | pencairan tiap bulan |  |  | - | - | - | - | Kec. Ciamis
4 | 027/290/DISBUDPORA/2023 | 02 Pebruari 2023 | CV. MULTI KARYA DINAMIKA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 169391000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Rumput dan Halaman Stadion Galuh Ciamis) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 02 Januari 2023 | 31 Desember 2023 | 12 bulan | 027/379/Disbudpora | 15 Pebrurari /23 | 100% | 100% |  | pencairan tiap bulan |  |  | - | - | - | - | Kec. Ciamis
5 | 027/1971-DISBUDPORA/2022 | 21 September 2022 | CV. CIPTA REKA SINDO | Pengadaan Langsung | 28776750 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 28776750 | Belanja Alat/Bahan - Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayas-Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Atap Tenis | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 21 September 2022 | 21 Desember 2022 | 90 hari | 027/BAST-328.2/Disbudpora | 09 Pebruari 2023 | 100% | 100% | 28776750 | 931/001769/LS/2023 | 05 Mei 2023 | 28776750 | - | - | - | - | Kec. Kawali
6 | 000.3.3/1187PPK-Disbudpora/2023 | 12 Mei 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 177250000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. PORSENITAS X TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1256/Disbudpora/2023 | 19 Mei 2023 | 100% | 70% | 124750000 | 931/002105/LS/2023 | 29 Mei 2023 | 124750000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
7 | 000.3.3/1169/PPK-Disbudpora/2023 | 11 Mei 2023 | CV. ENAM BELAS KREATIF | Pengadaan Langsung | 146250000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 146000000 | Belanja Alat/Bahan Keg. Kantor-Belanja Pakaian Olahraga (Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. PORSENITAS X TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1278/Disbudpora/2023 | 22 Mei 2023 | 100% | 100% | 146000000 | 931/002106/LS/2023 | 29 Mei 2023 | 146000000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
8 | 000.3.3/1187/PPK-Disbudpora/2023 | 12 Mei 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 177250000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. POPDA TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1761/Disbudpora/2023 | 19 Juni 2023 | 100% | 100% | 52500000 | 931/002747/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 52500000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
9 | 000.3.3/1169/PPK-Disbudpora/2023 | 11 Mei 2023 | CV. ENAM BELAS KREATIF | Pengadaan Langsung | 67500000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 67425000 | Belanja Alat/Bahan Keg. Kantor-Belanja Pakaian Olahraga (Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. POPDA TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1763/Disbudpora/2023 | 19 Juni 2023 | 100% | 100% | 67425000 | 931/002748/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 67425000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
10 | 430/1441-Bidbud/DISBUDPORA | 30 Mei 2023 | CV. KARYA IMBANAGARA | Pengadaan Langsung | 95550000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 95344000 | Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ( Rehab Museum Fosil Tambaksari ) | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 30 Mei 2023 | 14 Juli 2023 | 60 hari | 027/1804-BAST/Disbudpora/2023 | 20 Juni 2023 | 100% | 100% | 90576800 | 931/002941/LS/2023 | 14 Juli 2023 | 90576800 | - | - | - | - | Kec. Rancah
11 | 000.3.3/3615/PPK-Disbudpora/2023 | 10 November 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 240000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 115000000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga) Keg. PORPEMDA/PORSENITAS TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 10 November 2023 | 29 November 2023 | 19 hari | 000.3.3/3705-Disbudpora/2023 | 17 November 2023 | 100% | 100% | 115000000 | 931/006172/LS/2023 | 04 Des 2023 | 115000000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
12 | 000.3.3/3733-Disbudpora/2023 | 21 November 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 167000000 | DAU APBD PERUBAHAN TA. 2023 | 167000000 | Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Kantor Pendukung Olahraga (Workshop Pelatihan Cabor) | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 21 November 2023 | 31 Desember 2023 | 31 hari | 000.3.3/3993-Disbudpora | 12 Desember 2023 | 100% | 100% | 167000000 | 931/006804/LS/2023 | 28 Des 2023 | 167000000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
13 | 027/3442/DISBUDPORA | 25 Oktober 2023 | XTEAM ORGANIZER | Pengadaan Langsung | 100000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 99880000 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Wira Usaha Pemula) | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 25 Oktober 2023 | 03 November 2023 | 9 hari | 027/3545/Disbudpora/2023 | 30 Oktober 2023 | 100% | 100% | 99880000 | 931/005494/LS/2023 | 14 Nov 2023 | 99880000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
14 | 000.3/3687-DISBUDPORA/2023 | 16 November 2023 | XTEAM ORGANIZER | Pengadaan Langsung | 200015000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 159765000 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pemenuhan Hak - Keg. Jambore Pemuda Indonesia) | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri… | 16 November 2023 | 23 November 2023 | 7 hari | 000.3/3750-Disbudpora/2023 | 23 November 2023 | 100% | 100% | 159765000 | 931/005997/LS/2023 | 04 Des 2023 | 159765000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
15 | 000.3.3/3613/PPK-Disbudpora/2023 | 10 November 2023 | CV. SARANA JOYA | Pengadaan Langsung | 64750000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 64750000 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan PORPEMDA TAHUN 2023 (Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan) | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 17 November 2023 | 29 November 2023 | 19 hari | 000.3.3/3752-Disbudpora/2023 | 23 November 2023 | 100% | 100% | 64750000 | 931/005998/LS/2023 | 04 Des 2023 | 64750000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
16 | 000.3.3/1187/PPK-Disbudpora/2023 | 12 Mei 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 52500000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 52500000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. POPDA TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1761/Disbudpora/2023 | 19 Juni 2023 | 100% | 100% | 52500000 | 931/002747/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 52500000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
17 | 000.3.3/3614/PPK-Disbudpora/2023 | 10 November 2023 | CV. ENAM BELAS KREATIF | Pengadaan Langsung | 134925000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 134297000 | Belanja Alat/Bahan Keg. Kantor-Perlengkapan Dinas-Belanja Topi dan Pakaian Olahraga (Keg. PORPEMDA TAHUN 2023) | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 17 November 2023 | 29 November 2023 | 7 bulan | 000.3.3/3720-Disbudpora/2023 | 20 November 2023 | 100% | 100% | 134297000 | 931/006181/LS/2023 | 05 Des 2023 | 134297000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
18 | 000.3/4012-DISBUDPORA/2023 | 13 Desember 2023 | PT. BORNEO ARTHA DANESWARA | Pengadaan Langsung | 60000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 56000000 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Sewa Bus Roda 6 Besar, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Sewa Hotel) | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 13 Desember 2023 | 26 Desember 2023 | 13 hari | 000.3/3751.a-Disbudpora/2023 | 24 Desember 2023 | 100% | 100% | 56000000 | 931/006817/LS/2023 | 28 Des 2023 | 56000000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
19 | 000.3.2/3621-Disbudpora/2023 | '13 November 2023 | KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF DAN REKAN | Pengadaan Langsung | 50000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 49561500 | Belanja Jasa Konsultasi Appraisal Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Sirkuit Road Race (Tanah Warga) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 13 November 2023 | 12 Desember 2023 | 30 hari | 000.3.2/3999-Disbudpora | 12 Desember 2023 | 100% | 100% | 49561500 | 931/006895/LS/2023 | 29 Des 2023 | 49561500 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
20 | 027/3405-Disbudpora | 23 Oktober 2023 | KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF DAN REKAN | Pengadaan Langsung | 50000000 | DAU Earmarked TA. 2023 | 49561500 | Belanja Jasa Konsultasi Appraisal Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Sirkuit Road Race | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 23 Oktober 2023 | 21 November 2023 | 28 hari | 000.3.2/5740-Disbudpora | 21 November 2023 | 100% | 100% | 49561500 | 931/006894/LS/2023 | 29 Des 2023 | 49561500 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
| Mengetahui, | [8 empty] | 15: Ciamis, 06 Pebruari 2023
| Pengguna Anggaran | [8 empty] | 15: Bendahara Pengeluaran
| ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si. | [8 empty] | 15: YOSI SEPTY HOLISTRIDA, S.Ak.
| NIP. 19780922 199711 1 001 | [8 empty] | 15: NIP. 19880918 201503 2 001

## Sheet1
Lampiran 3
Pemerintah Kabupaten Ciamis - Dinas/Badan KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. CIAMIS
Daftar Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa
Tahun Anggaran 2023
Yang Belum Dibayarkan
Nama Perangkat Daerah : DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kode Perangkat Daerah : 2.19.2.22.0.00.01
No. Urut | No. Kontrak | Tgl Kontrak | Nama Kontraktor | Metode Pemilihan |  |  | Nilai Kontrak/SPK (Rp) | Uraian Kontrak |  | Waktu Penyelesaian |  |  | PHO |  | Realisasi |  |  | SP2D 1 |  |  | SP2D 2 |  |  | MAK | Keterangan (Lokasi Kecamatan)
[5 empty] | Pagu Anggaran | Sumber Dana |  |  | Sub Kegiatan | [5 empty] | Fisik | Keuangan |  | No. | Tgl. | Jumlah (Rp) | No. | Tgl. | Jumlah (Rp)
[10 empty] | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Waktu (hari) | Nomor | Tanggal | % | % | Rp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25
BELANJA MODAL
1 | 027/2730-Disbudpora/2023 | 22 Agustus 2023 | CV. ARTHA GUNA CITRA PRATAMA | Lelang | 900000000 | BANTUAN KHUSUS KEUANGAN (BKK) JABAR TA. 2023 | 880882143 | Fisik Rehabilitasi Sarana Olahraga (Revitalisasi Lintasan Venue Sirkuit BMX) Kelurahan Cigembor | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 10: 22 Agustus 2023
12
BELANJA BARANG/JASA
1 | 027/3385/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 443130000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 408059856 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10: 02 Januari 2023; 11: 31 Desember 2023; 12: 12 bulan; 13: 027/378/Disbudpora; 14: 15 Pebrurari /23; 15: 100%; 16: 100%; 18: pencairan tiap bulan
2 | 027/3386/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 384000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 373729848 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10: 02 Januari 2023; 11: 31 Desember 2023; 12: 12 bulan; 13: 027/382/Disbudpora; 14: 15 Pebrurari /23; 15: 100%; 16: 100%; 18: pencairan tiap bulan
3 | 027/3387/PPK-DISBUDPORA/2022 | 30 Desember 2022 | PT. NISKALA ISHANA KARYA | Tender | 55650000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 45339984 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10: 02 Januari 2023; 11: 31 Desember 2023; 12: 12 bulan; 13: 027/380/Disbudpora; 14: 15 Pebrurari /23; 15: 100%; 16: 100%; 18: pencairan tiap bulan
4 | 027/290/DISBUDPORA/2023 | 02 Pebruari 2023 | CV. MULTI KARYA DINAMIKA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 169391000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Rumput dan Halaman Stadion Galuh Ciamis) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10: 02 Januari 2023; 11: 31 Desember 2023; 12: 12 bulan; 13: 027/379/Disbudpora; 14: 15 Pebrurari /23; 15: 100%; 16: 100%; 18: pencairan tiap bulan
5 | 027/1971-DISBUDPORA/2022 | 21 September 2022 | CV. CIPTA REKA SINDO | Pengadaan Langsung | 28776750 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 28776750 | Belanja Alat/Bahan - Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayas-Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Atap Tenis | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 21 September 2022 | 21 Desember 2022 | 90 hari | 027/BAST-328.2/Disbudpora | 09 Pebruari 2023 | 100% | 100% | 28776750 | 931/0001769/LS/2023 | 05 Mei 2023 | 28776750 | - | - | - | - | Kec. Kawali
6 | 000.3.3/1187PPK-Disbudpora/2023 | 12 Mei 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 177250000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. PORSENITAS X TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 25 Mei 2023 | 7 bulan | 027/1256/Disbudpora/2023 | 19 Mei 2023 | 100% | 70% | 124750000 | 931/0002105/LS/2023 | 29 Mei 2023 | 124750000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
7 | 000.3.3/1169/PPK-Disbudpora/2023 | 11 Mei 2023 | CV. ENAM BELAS KREATIF | Pengadaan Langsung | 146250000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 146000000 | Belanja Alat/Bahan Keg. Kantor-Belanja Pakaian Olahraga (Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. PORSENITAS X TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1278/Disbudpora/2023 | 22 Mei 2023 | 100% | 100% | 146000000 | 931/0002106/LS/2023 | 29 Mei 2023 | 146000000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
8 | 000.3.3/1187/PPK-Disbudpora/2023 | 12 Mei 2023 | CV. MNO TIGA BERSAUDARA | Pengadaan Langsung | 185000000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 52500000 | Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. POPDA TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1761/Disbudpora/2023 | 19 Juni 2023 | 100% | 100% | 52500000 | 931/0002747/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 52500000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
9 | 000.3.3/1169/PPK-Disbudpora/2023 | 11 Mei 2023 | CV. ENAM BELAS KREATIF | Pengadaan Langsung | 67500000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 67425000 | Belanja Alat/Bahan Keg. Kantor-Belanja Pakaian Olahraga (Partisipasi dan Keikutsertaan ) Keg. POPDA TAHUN 2023 | Partisipasi dan Kekutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 25 Mei 2023 | 31 Desember 2023 | 7 bulan | 027/1763/Disbudpora/2023 | 19 Juni 2023 | 100% | 100% | 67425000 | 931/0002748/LS/2023 | 27 Juni 2023 | 67425000 | - | - | - | - | Kec. Ciamis
19 | 430/1441-Bidbud/DISBUDPORA | 30 Mei 2023 | CV. KARYA IMBANAGARA | Pengadaan Langsung | 95550000 | DAU-APBD Murni Kab. Ciamis TA. 2023 | 95344000 | Belanja Pemeliharaan - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ( Rehab Museum Fosil Tambaksari ) | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 30 Mei 2023 | 14 Juli 2023 | 60 hari | 027/1804-BAST/Disbudpora/2023 | 20 Juni 2023 | 100% | 100% | 90576800 | 931/0002941/LS/2023 | 14 Juli 2023 | 90576800 | - | - | - | - | Kec. Rancah
20 | 426/624.4/Bidor-Disbudpora/2023 | 09 Maret 2023 | CV. CID CONSULTANT | Pengadaan Langsung | 35000000 | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) JABAR TA. 2023 | 34651000 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Rehabilitasi Sarana Olahraga / GAPURA DAN PAGAR GGT Jalan Letnan Samuji Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 10: 09 Maret 2023; 11: 07 April 2023; 12: 30 hari; 13: 027/844-Disbudpora/2023; 14: 07 April 2023; 15: 100%; 16: 100%; 17: 34651000
21 | 027/2081-Disbudpora | 13 Juli 2023 | GHEIZA RIZQIANSYAH, ST. | Pengadaan Langsung | 24000000 | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) JABAR TA. 2023 | 23304450 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Pengawasan Rehabilitasi Sarana Olahraga ( GAPURA DAN PAGAR GGT) Jalan Letnan Samuji Kec. Ciamis Kab. Ciamis (BKK JABAR) | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sappras Olahraga Kab./Kota | 10: 14 Juli 2023; 11: 11 Oktober 2023; 12: 90 hari; 13: 027/3258/Disbudpora/2023; 14: 11 Oktober 2023; 15: 100%; 16: 100%; 17: 23304450
| Mengetahui, | [8 empty] | 15: Ciamis, 06 Pebruari 2023
| Pengguna Anggaran | [8 empty] | 15: Bendahara Pengeluaran
| ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si. | [8 empty] | 15: YOSI SEPTY HOLISTRIDA, A.Md.
| NIP. 19780922 199711 1 001 | [8 empty] | 15: NIP. 19880918 201503 2 001